План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на период 2014-2015 гг. Боровичского муниципального района

	№ п/п
	мероприятие
	исполнители
	срок

	1.
	Определение организации-исполнителя, ответственного за практическую реализацию проекта
	Межведомственный совет по патриотическому воспитанию населения Боровичского муниципального района (далее Совет)
	25-28 августа 2014 г.

	2.
	Составление и утверждение плана мероприятий
	Совет
	25-28 августа 2014 г.

	3.
	Размещение информации о проекте в средствах массовой информации
	Совет
	01-10 сентября 2014 г.

	4.
	Создание странички в сети «Контакт»
	«Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» ММУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова (далее Центр)
	01-10 сентября 2014 г.

	5.
	Старт проекта в муниципальном районе
	Совет
	26.09.2014 г.

	6.
	Заседание Совета
	Совет
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

	7.
	Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи
	Центр
	еженедельно

	8.
	Формирование бригад добровольцев для обработки заявок
	Центр
	Сентябрь 2014 г.

	9.
	Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы
	Центр
	еженедельно

	10.
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Центр
	постоянно

	11.
	Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче
	Центр
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	12.
	Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок
	Центр
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	13.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ
	Центр
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	14.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб
	Центр
	Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным



































ПЛАН
мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы»
на территории Валдайского муниципального района
на период 2014 –2015 год


	№
п/п
	Мероприятие 
	Срок

	I Организационный этап

	1.
	Формирование и утверждение состава штаба по реализации проекта
	сентябрь

	2. 
	Определение организации – оператора, ответственного за практическую реализацию Проекта, состава исполнительного Проекта
	сентябрь

	3. 
	Формирование муниципального штаба по реализации проекта
	сентябрь

	4. 
	Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и получения обратной связи, запуск версии Проекта с использованием официального логотипа на сайте МАУ Молодежный центр «Юность» 
	сентябрь

	5. 
	Создание и утверждение плана мероприятий по реализации Проекта в Валдайском районе
	до 01.10.2014

	6. 
	Старт Проекта в Валдайском муниципальном районе
	19.09.2014

	7. 
	Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	до 17.09.2014

	8.
	Проведение мероприятий по старту Проекту в Валдайском муниципальном районе
	до 19.09.2014

	II Текущая деятельность

	9.
	Заседание муниципального штаба
	по мере необходимости

	10.
	Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. с использованием электронных форм связи
	2 раза в месяц

	11.
	Обработка заявок и поиск участников ВОВ 1941-1945 годов
	По мере накопления 

	12. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам
	постоянно

	13. 
	Организация «Вечеров памяти» и мероприятий по вручению копий наградных документов
	по мере накопления

	14.
	Проведение кинолектория
	ноябрь
апрель

	15.
	Выпуск информационного буклета 
	октябрь

	16.
	Направление информационного отчёта в региональный штаб Проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах, ведении сайта, проведении мероприятий
	до 1-го числа месяца, следующего за отчетным

	17.
	Создание Книги памяти для 
внесения информации, полученной в ходе реализации проекта 
	сентябрь

	18.
	Размещение информации на официальном сайте МАУ МЦ «Юность» о проекте
	по мере накопления

	III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	19.
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта
	до 30.09.2014

	20.
	Размещение в сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников                        ВОВ 1941 – 1945г.
	до 30.09.2014

	21.
	Размещение в сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	ежемесячно

	IV. Заключительный этап

	22.
	Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта к дате празднования 70 – летия Победы в ВОВ 1941 – 1945г.
	01.05.-08.05.2015














План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на период 2014-2015 гг. Волотовского муниципального района

	№ п/п
	мероприятие
	исполнители
	срок

	1.
	Назначение ответственного за практическую реализацию проекта
	Межведомственный совет по патриотическому воспитанию населения Волотовского муниципального района (далее Совет)
	05-10 сентября 2014 г.

	2.
	Составление и утверждение плана мероприятий
	Совет
	05-10 сентября 2014 г.

	3.
	Размещение информации о проекте в средствах массовой информации
	Совет
	10-20 сентября 2014 г.

	4.
	Создание странички в сети «Контакт»
	Комитет образования и молодежной политики (далее Комитет)
	10-20 сентября 2014 г.

	5.
	Старт проекта в муниципальном районе
	Совет
	25.09.2014 г.

	6.
	Заседание Совета
	Совет
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	7.
	Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи
	Комитет
	еженедельно

	8.
	Формирование бригад добровольцев для обработки заявок
	Совет
	Сентябрь 2014 г.

	9.
	Обработка заявок и поиск участников ВОВ, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы
	Совет
	еженедельно

	10.
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Комитет
	постоянно

	11.
	Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче
	Комитет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	12.
	Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок
	Комитет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	13.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ
	Совет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	14.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб
	Комитет
	Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным




План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» в Любытинском муниципальном районе 
на 2014 - 2015 годы

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок
выполнения

	1
	2
	3
	4

	
I. Организационной этап

	
1.1.
	
Составление и утверждение плана мероприятий в районе
	
муниципальный штаб
	
до 01.10.2014

	
1.2.
	
Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	
муниципальный  штаб
	
до 01.10.2014

	
II. Текущая деятельность

	
2.1.
	
Проведение заседаний муниципального штаба
	 муниципальный штаб
	
по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	
2.2.
	
Сбор заявок от граждан Российской Федерации, в том числе с использованием электронных форм связи
	муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Импульс» (далее - МАУ МЦ «Импульс)
	
еженедельно

	
2.3.
	
Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе оформление при необходимости запросов в архивы 

	-//-
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	2

	1
	2
	3
	4

	
2.4.
	
Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов

	МАУ МЦ «Импульс»
	постоянно

	
2.5.
	
Подготовка копий наградных документов к выдаче
	-//-
	
по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц

	
2.6.
	
Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	муниципальный  штаб, 
МАУ МЦ «Импульс»
	-//_

	
2.7.
	
Направление информации и материалов организаторам проекта для размещения на официальном сайте проекта
	МАУ МЦ «Импульс»
	-//-

	
III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	
3.1.
	
Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	
МАУ МЦ «Импульс»,
редакция газеты
«Любытинские вести»
	
до 15.09.2014

	
3.2.
	
Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта 
	
МАУ МЦ «Импульс»,
Администрация муниципального района,
муниципальный штаб
	
до 15.09.2014

	
3.3.
	
Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, актуализация информации
	МАУ МЦ «Импульс»,
редакция газеты
«Любытинские вести»
	
ежемесячно

	
3.4.
	
Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	МАУ МЦ «Импульс»

	
по мере проведения

	3

	1
	2
	3
	4

	
3.5.
	
Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации
	
МАУ МЦ «Импульс»,
исполнители проекта
	
постоянно

	
IV. Заключительный этап

	
4.1.
	
Проведение торжественного мероприятия с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	
муниципальный  штаб
	
05 - 09.05.2015







План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на период 2014-2015 гг.
на территории Маловишерского района

	№ п/п
	мероприятие
	исполнители
	срок

	1.
	Определение организации-исполнителя, ответственного за практическую реализацию проекта
	Районный совет по патриотическому воспитанию населения (далее Совет)
	09-15 октября 2014 г.

	2.
	Составление и утверждение плана мероприятий
	Совет
	09-15 октября 2014 г.

	3.
	Размещение информации о проекте в средствах массовой информации
	Совет
	15-20 октября 2014 г.

	4.
	Создание странички в сети «Контакт»
	Центр гражданского, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее Центр)
	15-20 октября 2014 г.

	5.
	Старт проекта в муниципальном районе
	Совет
	20-24 октября 2014 г.

	6.
	Заседание Совета
	Совет
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца

	7.
	Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи
	Центр
	еженедельно

	8.
	Формирование бригад добровольцев для обработки заявок
	Центр
	Октябрь-Ноябрь 2014 г.

	9.
	Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы
	Центр
	еженедельно

	10.
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Центр
	постоянно

	11.
	Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче
	Совет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	12.
	Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок
	Совет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	13.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ
	Совет
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	14.
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб
	Центр
	Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчетным

	15.
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки  празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Совет
	05-09 мая.2015 г.


































План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на период 2014-2015 гг.
на территории Новгородского района

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I. Организационной этап

	1. 
	Формирование  муниципального штаба 
по реализации проекта
	Администрация района 
	до 28.08. 

	2. 
	Определение организации-оператора, ответственную за практическую реализацию проекта и  районного состава исполнителей проекта
	 Муниципальный  штаб
	до  28.08

	3. 
	Составление и утверждение плана мероприятий проекта
	Муниципальный   штаб
	до 28.08

	4. 
	 Районное мероприятие, посвященное старту  проекта
	Организаторы проекта
	до 15.09.  

	5. 
	 Организация  волонтерских  групп  для сбора заявок
	Муниципальный  штаб 
	до 15.09. 

	6. 
	Старт Проекта в  районе
	Муниципальный  штаб
	15.09.

	
II. Текущая деятельность

	7. 
	Заседание  муниципального  штаба
	Муниципальный   штаб 
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	8. 
	Сбор заявок от граждан РФ, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	Организация-оператор, исполнители проекта
	еженедельно

	9. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов 
в архивы 
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	10. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов
	Организация-оператор, исполнители проекта
	постоянно

	11. 
	Подготовка копий наградных документов 
к выдаче
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	12. 
	Организация «Вечеров Памяти» и иных форм   мероприятий по вручению копий наградных документов
	 Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	13. 
	Направление информации и материалов в  областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»    для размещения на официальном сайте проекта
	Муниципальный штаб, 
организация-оператор
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	14. 
	Направление информации о ходе реализации проекта в  областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»  
	Муниципальный  штаб
	Один раз в месяц, 
до 01 числа  

	
III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	15. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	Муниципальный  штаб,
организация-оператор,
газета «Звезда» (по согласованию)
	до 15.09. 

	16. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта
	Муниципальный  штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.

	17. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Актуализация информации
	Муниципальный штаб, 
организация-оператор, исполнители проекта
	ежемесячно 

	18. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	 Муниципальный штаб, 
исполнители проекта 
	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц

	19. 
	Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации
	Организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.
постоянно

	IV. Заключительный этап

	20. 
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки  празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Муниципальный штаб,
исполнители проекта
	05-09.05.2015 г.






























План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на период 2014-2015 гг.
на территории Парфинского района

	№
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные
	

	1
	Организационное совещание о согласовании реализации проекта
	сентябрь
	Отдел образования
	

	2
	Организация сбора заявок
	В течении 2014-2015 г
	АМУ ДО «Центр детского творчества
	

	3
	Предоставление отчета  о реализации проекта  в Дом молодежи
	Ежемесячно до 1 числа
	Отдел образования
	

	4
	Заседание муниципального штаба
	Один раз в квартал
	Отдел образования
	

	5
	Размещение материалов о реализации проекта на сайте отдела образования,  газете «Приильменская правда» 
	По мере сбора материалов
	Отдел образования
	













План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на территории Солецкого муниципального района на период 2014-2015 гг.

	№ п/п
	мероприятие
	исполнители
	срок

	1
	Размещение информации о проекте в средствах массовой информации
	Комитет образования, молодежной политики и спорта, МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи»
	До 15 сентября 2014 г.

	2
	Создание странички в сети «Контакт»
	МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи»
	До 15 сентября 2014 г.

	3
	Старт проекта в муниципальном районе
	Комитет образования, молодежной политики и спорта, МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи»
	1 октября 2014 г.

	4
	Заседание Штаба по реализации проекта
	Комитет образования, молодежной политики и спорта
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	5
	Сбор заявок от жителей муниципального района, в т.ч. с использованием электронных форм связи
	Штаб реализации проекта
	На постоянной основе

	6
	Формирование бригад добровольцев для обработки заявок
	Комитет образования, молодежной политики и спорта
	октябрь 2014 г.

	7
	Обработка заявок и поиск участников Вов, в т.ч. оформление при необходимости запросов в архивы
	Штаб реализации проекта
	На постоянной основе

	8
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Штаб реализации проекта
	На постоянной основе

	9
	Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче
	Штаб реализации проекта
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	10
	Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок
	Штаб реализации проекта
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	11
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в СМИ
	МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи»
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	12
	Направление материалов и информации о ходе реализации проекта в региональный штаб
	МБУ «МЦ СОМ «Дом молодежи»
	Ежемесячно, до 1 числа, следующего за отчетным




План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на территории Хвойнинского муниципального района на период 2014-2015 гг.

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I. Организационной этап

	1. 
	Формирование  муниципального штаба 
по реализации проекта
	Комитет культуры, молодежной политики и спорта
	до 28.08. 

	2. 
	Определение организации-оператора, ответственную за практическую реализацию проекта и  районного состава исполнителей проекта
	 Муниципальный  штаб
	до  28.08

	3. 
	Составление и утверждение плана мероприятий проекта
	Муниципальный   штаб
	до 28.08

	4. 
	Районное мероприятие, посвященное старту  проекта
	Организаторы проекта
	до 15.09.  

	5. 
	 Организация  волонтерских  групп  для сбора заявок
	Муниципальный  штаб 
	до 15.09. 

	6. 
	Старт Проекта в  районе
	Муниципальный  штаб
	15.09.

	
II. Текущая деятельность

	7. 
	Заседание  муниципального  штаба
	Муниципальный   штаб 
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	8. 
	Сбор заявок от граждан РФ, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	Организация-оператор, исполнители проекта
	еженедельно

	9. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов 
в архивы 
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	10. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов
	Организация-оператор, исполнители проекта
	постоянно

	11. 
	Подготовка копий наградных документов 
к выдаче
	Организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	12. 
	Организация «Вечеров Памяти» и иных форм   мероприятий по вручению копий наградных документов
	 Муниципальный штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	13. 
	Направление информации и материалов в  областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»    для размещения на официальном сайте проекта
	Муниципальный штаб, 
организация-оператор
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	14. 
	Направление информации о ходе реализации проекта в  областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»  
	Муниципальный  штаб
	Один раз в месяц, 
до 01 числа  

	
III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	15. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	Муниципальный  штаб,
организация-оператор,
газета «Новая жизнь» (по согласованию)
	до 15.09. 

	16. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта
	Муниципальный  штаб, организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.

	17. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Актуализация информации
	Муниципальный штаб, 
организация-оператор, исполнители проекта
	ежемесячно 

	18. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	 Муниципальный штаб, 
исполнители проекта 
	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц

	19. 
	Создание страничек проекта в социальных сетях для популяризации проекта, получения обратной связи и организации предварительного сбора заявок. Актуализация информации
	Организация-оператор, исполнители проекта
	до 15.09.
постоянно

	IV. Заключительный этап

	20. 
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки  празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Муниципальный штаб,
исполнители проекта
	05-09.05.2015 г.

















План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на территории Хвойнинского муниципального района на период 2014-2015 гг.

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I. Организационной этап

	1. 
	Формирование штаба  
по реализации проекта
	Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина
Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова 
	по отдельному плану 
(не позднее 15.09.2014 г.)

	1. 
	Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова
Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева,
Командир поискового отряда М.Б. Брынёв
	до 15.09.2014 г.

	1. 
	Проведение мероприятий по старту Проекта в Холмском муниципальном районе
	Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина
Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова,
Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина
	до 19.09.2014 г.

	II. Текущая деятельность

	1. 
	Заседание штаба
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова,
Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	1. 
	Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	Штаб Проекта Холмского района
	еженедельно

	1. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление при необходимости запросов 
в архивы 
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова, Командир поискового отряда М.Б. Брынёв,
Директор музея истории Холмского района Н.И. Алексеева
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	1. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении и организация хранения документов
	Штаб Проекта Холмского района
	постоянно

	1. 
	Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	Заместитель Главы района Е.А.Рыбинкина
Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова,
Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	1. 
	Направление информационного отчёта в региональный штаб проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах , ведение сайта, проведении мероприятий. 
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова
	
 до 1-го числа месяца, следующего за отчётным

	III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	1. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова.
 Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова
	до 15.09.2014 г.

	1. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта 
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова.
 Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина,
Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева

	до 15.09.2014 г.
до 19.09.2014 г.

	1. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова.
 Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина,
Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева

	ежемесячно 

	1. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	Главный специалист по молодёжной политики И.А.Степанова.
 Главный редактор районной газеты «Маяк»Е.А.Александрова. Ведущий служащий отдела культуры Администрации района Л.Н.Шишкина,
Учитель истории и обществознания Т.В. Горшнева

	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц






























План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на территории Чудовского муниципального района на период 2014-2015 гг.

	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I.  Подготовительный  этап

	34. 
	Формирование и утверждение состава  муниципального штаба по реализации проекта
	Комитет образования Администрации  муниципального района
	15.08 – 15.09.2014 

	
	Проведение мероприятий по старту Проекта в муниципальном районе:
	
	

	35. 
	Запуск пилотной версии Проекта с использованием официального логотипа на сайте ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе». Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и  получения обратной связи
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»  (по согласованию)
МБУ «Молодёжный центр «Диалог»
	до 15.09.2014 

	36. 
	Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	 муниципальный  штаб
МБУ «Молодёжный центр «Диалог»
	до 20.09.2014

	37. 
	 Информирование населения о реализации проекта на территории муниципального района
	муниципальный  штаб 

	до 20.09.2014

	38. 
	Участие  в семинаре - практикуме по обучению руководителей (членов) муниципальных штабов по вопросам реализации проекта 
	Региональный штаб
	до 20.09.2014, далее по необходимости  

	II. Основной этап 

	39. 
	Заседание муниципального штаба
	муниципальный штаб
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в  месяц

	40. 
	Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	Комитет образования Администрации муниципального района,
Комитет культуры и спорта Администрации  муниципального района
	еженедельно

	41. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление, при необходимости, запросов 
в архивы 
	Комитет культуры и спорта Администрации  муниципального района
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	42. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении 


Организация хранения копий документов
	Комитет культуры и спорта Администрации  муниципального района 

Отдел  военного  комиссариата Новгородской области по г. Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам  (по согласованию)
	постоянно

	43. 
	Подготовка копий наградных документов 
к выдаче
	Отдел  военного  комиссариата Новгородской области по г. Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам  (по согласованию)
	по мере накопления материала

	44. 
	Организация торжественных  публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	 муниципальный  штаб
	по мере накопления материала

	45. 
	Подготовка информационных отчётов в региональный штаб Проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах (для внесения информации в областную Книгу Памяти), ведении сайта, проведении мероприятий
	Руководитель, секретарь муниципального штаба
	до 1-го числа  месяца, следующего за отчетным

	46. 
	Организация работы по поиску наградных документов жителей Чудовского района, Новгородской области, участников Великой Отечественной войны, в ходе подготовки и проведения поисковых работ и представление информации в ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
	Чудовский поисковый отряд 
им. А. Ерастова
	по мере накопления материала

	III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	47. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	муниципальный  штаб
	до 20.09.2014

	48. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта 
	Члены муниципального штаба
	до 15.09.2014 


	49. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	муниципальный  штаб
ОГАУ «АИК» районная газета «Родина»
Телеканал «53-регион»
	ежемесячно 

	50. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	
муниципальный  штаб
	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц

	IV. Заключительный этап

	51. 
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	муниципальный штаб
	05-09 мая 2015 года
















План мероприятий по реализации проекта «Герои Великой Победы» 
на территории Шимского муниципального района на период 2014-2015 гг.

	№ п/п

	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	1.
	Формирование муниципального штаба по реализации проекта
	Администрация Шимского муниципального района
	28 августа 2014 г.

	2.
	Определение организации - исполнителя Проекта, ответственного за его реализацию 
	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района, комитет образования Администрации муниципального района
	28 августа 2014 г.

	3.
	Составление и утверждение плана мероприятий

	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района
	28 августа 2014 г.

	4.
	Размещение информации о Проекте и о  ходе его реализации  в СМИ
	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района
	01-10 сентября 2014 г.

	5.
	Создание странички в сети «Контакт»
	Комитет образования Администрации муниципального района
	01-15 сентября 2014 г.

	6.
	Старт Проекта в муниципальном районе

	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района
	25 сентября 2014 г.

	7.
	Заседание 
	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	8.
	Сбор заявок от жителей муниципального района
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Еженедельно

	9.
	Формирование бригад добровольцев для обработки заявок
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Сентябрь 2014 г.

	10.
	Обработка заявок и поиск участников ВОВ

	Комитет образования Администрации муниципального района
	Еженедельно

	11.
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Постоянно

	12.
	Подготовка копий наградных документов, исполненных заявок к выдаче
	Комитет образования Администрации муниципального района
	По мере накопления, но не реже 1 раза в квартал

	13.
	Организация торжественных мероприятий по вручению наградных документов и исполненных заявок
	Комитет образования Администрации муниципального района
	По мере накопления

	14.
	Направление материалов и информации о ходе реализации Проекта в региональный штаб
	Районный межведомственный совет по вопросам патриотического воспитания населения Шимского муниципального района
	Ежемесячно, до 1 числа следующего за отчётным
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1. Размещение информации в СМИ (написание статей, работа сайтов)
2. Подготовка ответов на обращения граждан
3. Проработка вопроса по написанию регламента
4. По-фамильный учет воинских захоронений (обновление базы данных)
5. Организация «Вечеров памяти»
6. Проведение мероприятий (акций, конкурсов, семинаров и т.п.)
7. Работа волонтерских объединений
8. Предоставление информации в региональный штаб



